## Plan1
[5 empty] | Requisito | Login do Usuário | Cadastrar Manifestante | Alterar Senha do Usuário | Validar CPF na Receita Federal | Usuário | Cadastrar Manifestações pelo usuário interno/externo | Manifestação | Manter Manifestações “Recebidas” | Manter Manifestações “em análise” | Manter Manifestações “Aguardando retorno da unidade” | Manter Manifestações “Retornou da Unidade” | Manter Manifestações “Aguardando Revisão” | Manter Manifestações “Respondidas” | Manter Respostas referentes a LAI | Manter Banco de Respostas | Consultar Assunto | Consultar Pesquisa Geral | Consultar manifestações pelo usuário interno | Manter Órgãos | Cadastrar Assuntos | Cadastrar Perfil | Manter Perfil de Acesso | Relatório de Manifestações X Respostas X Servidores | Relatório de Manifestações Arquivadas | Relatório de Manifestações Canceladas | Relatório de Manifestações vencidas e vincendas | Relatório de Manifestações nas Unidades | Relatório de Produtividade por Servidor | Relatório de Demandas Total e por Período | Relatório de Demandas por Tipo | Relatório de Demandas por Unidade | Relatório de Manifestações por órgão responsável | Relatório de Assunto por período | Relatório de Pesquisa de Satisfação | Relatório de Manifestações por Servidor | Relatório de Manifestações por UF | Relatório de Manifestações atendidas no Prazo | Relatório de Manifestações Atendidas direto pela Ouvidoria | Relatório de Manifestações por forma de Entrada | Relatório de Pedidos de Acesso a Informação em aberto por Unidades | Relatório de Pedidos de Acesso a informação em aberto na Ouvidoria | Relatório de Pedidos de Acesso à informação por período | Relatório de Demandas por Manifestantes | Auditoria | Manter Recurso | Consultar Log de Auditoria
[5 empty] | Ponto de Função | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 20 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 27 | 4 | 4 | 4 | 23 | 23 | 4 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 20 | 4
Iteração | Fase | Início | Fim | Esforço Estimado [PF] Esforço Estimado [Horas] Esforço Estimado [Recursos] | Caso de Uso
Iteração 1 | Elaboração: | 2014-04-29 | 2014-04-30 | 51 | UC001_Efetuar Login Externo | 5 | 4 | 4 | 4 | 7
| Construção: | 2014-05-15 | 2014-08-08 | 408 | UC002_Efetuar Login Interno | 5 |  |  |  | 7
|  |  |  | 2.55 | UC003_Cadastrar Manifestação | [5 empty] | 4 | 7
[5 empty] | UC004_Consultar Manifestação | [17 empty] | 4
Iteração 2 | Elaboração: | 2014-05-26 | 2014-07-25 | 51 | UC005_Usuário_Ouvidoria | 5
| Construção: | 2014-07-30 | 2014-08-29 | 408 | UC006_Cadastrar_Órgão | [18 empty] | 23
|  |  |  | 2.55 | UC007_Cadastrar_Perfil | [20 empty] | 4
[5 empty] | UC008_Manter_Perfil_Acesso | [21 empty] | 19
Iteração 3 | Elaboração: | 2014-06-23 | 2014-08-01 | 36 | Manter Manifestações “Recebidas” | [7 empty] | 20
| Construção: | 2014-06-16 | 2014-09-19 | 288 | Manter Manifestações “Em análise” | [8 empty] | 16
|  |  |  | 1.8 | Manter Manifestações “Aguardando Retorno da Unidade” | [9 empty] | 0
[5 empty] | Manter Manifestações “Retornou da Unidade” | [10 empty] | 0
Iteração 4 | Elaboração: | 2014-07-21 | 2014-08-15 | 28 | Manter Manifestações “Aguardando Revisão” | [11 empty] | 4
| Construção: | 2014-07-07 | 2014-10-10 | 224 | Manter Manifestações “Respondidas” | [12 empty] | 4
|  |  |  | 1.4 | Manter Recurso 1ª Instância | [44 empty] | 10
[5 empty] | Manter Recurso 2ª Instância | [44 empty] | 10
Iteração 5 | Elaboração: | 2014-08-11 | 2014-08-29 | 61 | Manter Manifestações Recebidas da Unidade
| Construção: | 2014-07-28 | 2014-10-31 | 488 | Manter Manifestações Enviadas da Unidade
|  |  |  | 3.05 | Relatórios I | [22 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | Manter Log de Auditoria | [43 empty] | 7 |  | 4
Iteração 6 | Elaboração: | 2014-08-11 | 2014-09-17 | 62 | Manter Respostas referentes a LAI | [13 empty] | 12
| Construção: | 2014-07-28 | 2014-10-31 | 496 | Manter Banco de Respostas | [14 empty] | 27
|  |  |  | 3.1 | Cadastrar Assuntos | [19 empty] | 23
Iteração 7 | Elaboração: | 2014-08-11 | 2014-10-02 | 63 | Relatórios II | [32 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Construção: | 2014-07-28 | 2014-10-31 | 504 | Consultar Assunto | [15 empty] | 4
|  |  |  | 3.15 | Consultar Pesquisa Geral | [16 empty] | 4