## Histórico de Revisão
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ
Projeto: | SISOUV - Sistema de Ouvidoria |  | Versão: | 1.0
Histórico de Revisão
Data | Versão | Descrição | Responsável
2014-08-04 | 0.01 | Criação da primeira versão | Carlos Gurgel

## Capa
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ
Projeto: | SISOUV - Sistema de Ouvidoria |  |  | Versão: | 1.0
Relatório de Atividades <Complementar>
Fornecedor | CTIS Tecnologia S/A | Total Horas | 72
Solicitantes | Carlos Gurgel | Marcos do Projeto | PREQ - Elaboração II
| Richard Moreno | Baselines | elb_e3

## Atividades
Projeto | Data | Qtd. Horas | Tipo do Produto | Atividade | Produto* | Observação* | Colaborador*
SISOUV | 2014-05-23 | 3 | Interface de Caso de Uso | Elaboração | Associar Funcionalidade Ao Perfil | Especificação de Tela caso 007 -Associar_Funcionalidade_ ao_Perfil | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-05-23 | 3 | Interface de Caso de Uso | Elaboração | Gerenciar Perfil | Especificação de Tela caso 006 -Gerenciar_Perfil | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-05-26 | 2 | Reunião | Participação em reunião |  | Reunião esclarecimento dúvidas com Líder Técnico | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-05-26 | 1.5 | Ata de Reunião | Elaboração |  | Elaboração de ata de reunião | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-05-27 | 2 | Especificação de Caso de Uso | Elaboração | Associar Funcionalidade Ao Perfil | Especificação do caso de uso 007 -Associar_Funcionalidade_ ao_Perfil | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-05-27 | 3 | Especificação de Caso de Uso | Elaboração | Gerenciar Perfil | Especificação do caso de uso 006 -Gerenciar_Perfil | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-05-29 | 2 | Reunião | Participação em reunião |  | Reunião de levantamento de requisitos para casos de uso da iteração 02 | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-05-29 | 1 | Ata de Reunião | Elaboração |  | Elaboração de ata de reunião | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-09 | 4 | Especificação de Caso de Uso | Elaboração | Gerenciar Perfil | Elaboração da Especificação de Caso de Uso - Gerenciar Perfil | Carolina Figueredo Guimarães
SISOUV | 2014-06-11 | 4 | Especificação de Caso de Uso | Elaboração | Gerenciar Perfil | Elaboração da Especificação de Caso de Uso - Gerenciar Perfil | Carolina Figueredo Guimarães
SISOUV | 2014-06-12 | 1 | Reunião | Participação em reunião | Gerenciar Órgão Unidade | Avaliação das telas apresentando os novos campos solicitados pela Ouvidoria para Gerenciar Órgão e Unidade. | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-16 | 4 | Interface de Caso de Uso | Elaboração | Gerenciar Órgão Unidade | Elaboração do protótipo de tela e documentação de Interface do Caso de Uso Gerenciar Órgão. | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-16 | 2 | Especificação de Caso de Uso | Elaboração | Gerenciar Órgão Unidade | Elaboração de caso de uso Gerenciar Órgão Unidade. | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-16 | 2 | Especificação de Caso de Uso | Elaboração | Gerenciar Órgão Unidade | Elaboração da Especificação de Caso de Uso - Gerenciar Órgão Unidade | Carolina Figueredo Guimarães
SISOUV | 2014-06-16 | 2 | Especificação de Caso de Uso | Elaboração | Gerenciar Perfil | Elaboração da Especificação de Caso de Uso - Gerenciar Perfil | Carolina Figueredo Guimarães
SISOUV | 2014-06-17 | 1 | Interface de Caso de Uso | Revisão de Produto | Gerenciar Órgão Unidade | Revisão por Pares e atualização do documento. | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-17 | 1 | Interface de Caso de Uso | Revisão de Produto | Gerenciar Perfil | Revisão por Pares e atualização do documento. | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-17 | 1 | Interface de Caso de Uso | Revisão de Produto | Associar Funcionalidade Ao Perfil | Revisão por Pares e atualização do documento. | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-17 | 1 | Interface de Caso de Uso | Revisão de Produto | Associar Usuário Ao Perfil | Revisão por Pares e atualização do documento. | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-17 | 2 | Especificação de Caso de Uso | Elaboração | Associar Funcionalidade Ao Perfil | Elaboração da Especificação de Caso de Uso - Associar Funcionalidade Ao Perfil | Carolina Figueredo Guimarães
SISOUV | 2014-06-17 | 2 | Especificação de Caso de Uso | Elaboração | Associar Usuário Ao Perfil | Elaboração da Especificação de Caso de Uso - Associar Usuário Ao Perfil | Carolina Figueredo Guimarães
SISOUV | 2014-06-18 | 0.5 | Ata de Reunião | Elaboração | Gerenciar Órgão Unidade | Ata da reunião realizada no dia 12/06 | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-18 | 1.5 | Interface de Caso de Uso | Revisão de Produto | Associar Usuário Ao Perfil | Revisão das especificações de telas dos 4 casos de uso. | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-18 | 1 | Reunião | Participação em reunião |  | A reunião teve como objetivo apresentar e revisar as interfaces dos casos de uso da iteração II. | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-20 | 1 | Interface de Caso de Uso | Elaboração | Gerenciar Perfil | Atualização das interfaces de acordo com sugestão do cliente definida na reunião do dia 18/06. | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-20 | 1 | Ata de Reunião | Elaboração | Gerenciar Órgão Unidade | Elaboração ata de reunião do dia 18/06 | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-23 | 2 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Produto | Gerenciar Perfil | Revisão do caso de uso-UC006 da pasta Iteração 2. | Patrick Mouele Nzenguet
SISOUV | 2014-06-23 | 2 | Interface de Caso de Uso | Revisão de Produto | Gerenciar Perfil | Revisão da Interface de Tela - IT006 da pasta Iteração 2. | Patrick Mouele Nzenguet
SISOUV | 2014-06-23 | 1 | Regras de Negócio | Revisão de Produto | NA | Revisão e atualização das especificações de caso de uso. | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-23 | 1 | Interface de Caso de Uso | Revisão de Produto | Associar Usuário Ao Perfil | Revisão dos documentos com correções solicitadas pelo cliente de acordo reunião do dia 20/06/2014 | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-24 | 2 | Interface de Caso de Uso | Revisão de Produto | Gerenciar Órgão Unidade | Revisão da Interface de Tela - IT005. | Patrick Mouele Nzenguet
SISOUV | 2014-06-24 | 2 | Interface de Caso de Uso | Revisão de Produto | Gerenciar Perfil | Revisão da Interface de Tela - IT006. | Patrick Mouele Nzenguet
SISOUV | 2014-06-24 | 1 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Produto | Gerenciar Órgão Unidade | Elaboração da Especificação de Caso de Uso - Gerenciar Órgão Unidade | Carolina Figueredo Guimarães
SISOUV | 2014-06-24 | 1 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Produto | Gerenciar Perfil | Elaboração da Especificação de Caso de Uso - Gerenciar Perfil | Carolina Figueredo Guimarães
SISOUV | 2014-06-24 | 1 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Produto | Associar Funcionalidade Ao Perfil | Elaboração da Especificação de Caso de Uso - Associar Funcionalidade Ao Perfil | Carolina Figueredo Guimarães
SISOUV | 2014-06-24 | 1 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Produto | Associar Usuário Ao Perfil | Elaboração da Especificação de Caso de Uso - Associar Usuário Ao Perfil | Carolina Figueredo Guimarães
SISOUV | 2014-06-24 | 1 | Lista de Mensagens | Revisão de Produto | NA | Atualização dos documentos de lista de mensagens. | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-24 | 1.5 | Regras de Negócio | Revisão de Produto | NA | Atualização do documento de acordo com solicitação dos clientes. | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-25 | 2 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Pacote | NA | Revisão dos casos de uso e especificações de tela da iteração 2. | Marco Tulio de Aguiar Neiva
SISOUV | 2014-06-25 | 2 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Produto | NA | Revisão em pares dos artefatos de especificação de caso de uso. | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-25 | 2 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Produto | NA | Revisão dos Casos de Uso da elaboração 2. | Maria Luiza Castro Passini
SISOUV | 2014-06-26 | 8 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Produto | NA | Revisão de casos de uso, especificações de tela, regra de negócio, lista de mensagens. | Marco Tulio de Aguiar Neiva
SISOUV | 2014-06-26 | 4 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Produto | Associar Usuário Ao Perfil | Revisão de casos de uso, especificações de tela, regra de negócio, lista de mensagens | Patrick Mouele Nzenguet
SISOUV | 2014-06-27 | 4 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Produto | NA | Revisão de casos de uso, especificações de tela, regra de negócio, lista de mensagens. | Marco Tulio de Aguiar Neiva
SISOUV | 2014-06-27 | 2 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Produto | Gerenciar Órgão Unidade | Correção da Especificação de Caso de Uso - Gerenciar Órgão Unidade , de acordo com incidências apontadas pela equipe de qualidade e revisão da analista de negócios | Carolina Figueredo Guimarães
SISOUV | 2014-06-27 | 2 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Produto | Gerenciar Perfil | Correção da Especificação de Caso de Uso - Gerenciar Perfil, de acordo com incidências apontadas pela equipe de qualidade e revisão da analista de negócios | Carolina Figueredo Guimarães
SISOUV | 2014-06-30 | 2 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Produto | Gerenciar Perfil | Correção da Especificação de Caso de Uso - Gerenciar Perfil, de acordo com incidências apontadas pela equipe de qualidade e revisão da analista de negócios | Carolina Figueredo Guimarães
SISOUV | 2014-06-30 | 2 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Produto | Associar Funcionalidade Ao Perfil | Correção da Especificação de Caso de Uso - Associar Funcionalidade Ao Perfil, de acordo com incidências apontadas pela equipe de qualidade e revisão da analista de negócios | Carolina Figueredo Guimarães
SISOUV | 2014-06-30 | 2 | Especificação de Caso de Uso | Revisão de Pacote | NA | Revisão pacote da iteração 02 para realizar entrega. | Maria Luiza Castro Passini