## RESUMO
CTIS Tecnologia
Contrato - Superior Tibunal de Justiça
Extrato de Horas - Fase Visão
Rótulos de Linha | Soma de Total Horas
2 | 22:00
2014-02-25 | 12:00
Reunião de levantamento inicial do projeto | 3:00
Reunião para apresentação do sistema de ouvidoria do TCU | 3:00
Elaboração de ata do dia 25/02. Apresentação STJ. | 1:00
Avaliação das telas do sistema Ouvidor do TCU | 4:00
Elaboração de ata do dia 25/02 - apresentação TCU. | 1:00
2014-02-26 | 6:00
Reunião de levantamento inicial do projeto | 3:00
Reunião para continuação da apresentação do sistema de ouvidoria do TCU | 3:00
2014-02-28 | 4:00
Elaboração da Ata do Ouvidor e da apresentação do sistema. | 4:00
3 | 35:00
2014-03-03 | 8:00
Elaboração do Documento de Visão | 8:00
2014-03-04 | 8:00
Elaboração do Documento de Visão | 8:00
2014-03-05 | 4:00
Elaboração do Documento de Visão | 4:00
2014-03-06 | 5:00
Elaboração do Documento de Requisitos | 5:00
2014-03-07 | 8:00
Elaboração do Documento de Requisitos | 8:00
2014-03-14 | 2:00
Reunião para apresentação do documento de Visão. Elaboração de Ata de reunião. | 1:30
Alteração do documento de Visão com as considerações da área gestora para encaminhamento para contagem. | 0:30
(vazio)
Total geral | 57:00

## CONSOLIDADO
Atividade | Data | Mês | Início | Fim | Horas | Qtd Colaboradores | Perfil | Total Horas | Projeto | Fase | Atividade no STJ
Reunião | 2014-02-25 | 2 | 10:30 | 12:00 | 1:30 | 2 | Analista Requisitos | 3:00 | Ouvidor | Visão | Reunião de levantamento inicial do projeto
Ata | 2014-02-25 | 2 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | Ouvidor | Visão | Elaboração de ata do dia 25/02 - 10:30. Apresentação STJ.
Reunião | 2014-02-25 | 2 | 15:30 | 17:00 | 1:30 | 2 | Analista Requisitos | 3:00 | Ouvidor | Visão | Reunião para apresentação do sistema de ouvidoria do TCU
Estudo | 2014-02-25 | 2 | 17:30 | 19:30 | 2:00 | 2 | Analista Requisitos | 4:00 | Ouvidor | Visão | Avaliação das telas do sistema Ouvidor do TCU.
Ata | 2014-02-28 | 2 | 17:30 | 18:30 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | Ouvidor | Visão | Elaboração de ata do dia 25/02 - 15:30 - apresentação TCU.
Estudo | 2014-02-26 | 2 | 8:00 | 18:00 | 4:00 | 2 | Analista Requisitos | 8:00 | Ouvidor | Visão | Revisão de documentação repassada pelo STJ - Lei de Acesso à Informação, regimento interno, avaliação do sistema de ouvidoria do TCU.
Elaboração de artefato | 2014-02-28 | 2 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | Ouvidor | Visão | Elaboração do Documento de Visão
Elaboração de artefato | 2014-03-03 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | Ouvidor | Visão | Elaboração do Documento de Visão
Elaboração de artefato | 2014-03-03 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | Ouvidor | Visão | Elaboração do Documento de Visão
Elaboração de artefato | 2014-03-04 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | Ouvidor | Visão | Elaboração do Documento de Visão
Elaboração de artefato | 2014-03-04 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | Ouvidor | Visão | Elaboração do Documento de Visão
Elaboração de artefato | 2014-03-05 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | Ouvidor | Visão | Elaboração do Documento de Visão
Elaboração de artefato | 2014-03-06 | 3 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 1 | Analista Requisitos | 1:00 | Ouvidor | Visão | Elaboração do Documento de Requisitos
Elaboração de artefato | 2014-03-06 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | Ouvidor | Visão | Elaboração do Documento de Requisitos
Elaboração de artefato | 2014-03-07 | 3 | 8:00 | 12:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | Ouvidor | Visão | Elaboração do Documento de Requisitos
Elaboração de artefato | 2014-03-07 | 3 | 14:00 | 18:00 | 4:00 | 1 | Analista Requisitos | 4:00 | Ouvidor | Visão | Adequação e incorporação da lista de requisitos no documento de visão.
Reunião | 2014-03-14 | 3 | 11:00 | 12:30 | 1:30 | 1 | Analista Requisitos | 1:30 | Ouvidor | Visão | Reunião para apresentação do documento de Visão. Elaboração de Ata de reunião.
Elaboração de artefato | 2014-03-14 | 3 | 14:00 | 14:30 | 0:30 | 1 | Analista Requisitos | 0:30 | Ouvidor | Visão | Alteração do documento de Visão com as considerações da área gestora para encaminhamento para contagem.