## sisvou_iterações_27052014
Iteração | Início | Planejada | Entrega | Status | RF | Requisito Inicial | UC | Caso de Uso Atual | Dias | 15 dias para 4 casos de usos
1 | 2014-04-24 | 2014-05-02 | 2014-05-20 | Concluído | RF1 | Login do Usuário para Manifestações | UC001 | Efetuar Login Externo | 26
[7 empty] | UC002 | Efetuar Login Interno
[5 empty] | RF2 | Cadastrar Manifestações | UC003 | Cadastrar Manifestação
| 2014-05-14 | 2014-05-22 | 2014-05-22 | Concluído | RF16 | Consultar Manifestações | UC004 | Consultar Manifestação | 8
2 | 2014-05-21 | 2014-06-20 |  |  | RF3 | Login do Usuário da Ouvidoria |  | Excluído | 30
|  |  |  | Em andamento | RF22 | Cadastrar Órgão | UC005 | Gerenciar Órgão_Unidade
|  |  |  | Em andamento | RF24 | Cadastrar Perfil | UC006 | Gerenciar_Perfil
|  |  |  | Em andamento | RF25 | Manter Perfil de Acesso | UC007 | Associar_Funcionalidade_ ao_Perfil
[7 empty] | UC008 | Associar_Usuário_ ao_Perfil
[5 empty] | RF17 | Consultar Histórico de Unidades (Usuário interno) | UC009 | Consultar Histórico de Unidades_Usuário_Interno
3 | 2014-06-23 | 2014-07-18 |  |  | RF4 | Manter Manifestações “Recebidas” | UC010 | Manter_Manifestações _Recebidas | 25
[5 empty] | RF5 | Manter Manifestações “Em análise” | UC011 | Manter_Manifestações_EmAnalise
[5 empty] | RF6 | Manter Manifestações “Aguardando Retorno da Unidade” | UC012 | Manter_Manifestações_Aguardando_Retorno_Unidade
[5 empty] | RF7 | Manter Manifestações “Retornou da Unidade” | UC013 | Manter Manifestações “Retornou da Unidade”
[5 empty] | RF18 | Consultar Banco de Respostas (usuário interno) | UC014 | Consultar_Banco_Repostas
4 | 2014-07-21 | 2014-08-08 |  |  | RF8 | Manter Manifestações “Aguardando Revisão” | UC015 | Manter Manifestações “Aguardando Revisão” | 18
[5 empty] | RF9 | Manter Manifestações “Respondidas” | UC016 | Manter Manifestações “Respondidas”
[5 empty] | RF10 | Manter Recurso 01 | UC017 | Manter Recurso 01
[5 empty] | RF11 | Manter Recurso 02 | UC018 | Manter Recurso 02
[5 empty] | RF19 | Consultar Assuntos (categorias) (usuário interno) | UC019 | Consultar Assuntos_Categorias_Usuário_Interno
5 | 2014-08-11 | 2014-08-25 |  |  | RF12 | Manter Manifestações Recebidas das Unidades | UC020 | Manter Manifestações Recebidas das Unidades | 14
[5 empty] | RF13 | Manter Manifestações Enviadas das Unidades | UC021 | Manter Manifestações Enviadas das Unidades
[5 empty] | RF14 | Relatórios | UC022 | Relatórios
[5 empty] | RF15 | Manter Log de Auditoria | UC023 | ManterLogdeAuditoria
[5 empty] | RF20 | Consultar Pesquisa Geral (usuário interno) | UC024 | Consultar_Pesquisa_Geral

## sisvou_iterações_06062014
Iteração | Início | Planejado | Realizado | Entrega | Status | RF | Requisito Inicial | UC | Caso de Uso Atual | Dias | 15 dias para 4 casos de usos
1 | 2014-04-24 | 2014-05-02 |  | 2014-05-20 | Concluído | RF1 | Login do Usuário para Manifestações | UC001 | Efetuar Login Externo | 26
[8 empty] | UC002 | Efetuar Login Interno
[6 empty] | RF2 | Cadastrar Manifestações | UC003 | Cadastrar Manifestação
| 2014-05-14 | 2014-05-22 |  | 2014-05-22 | Concluído | RF16 | Consultar Manifestações | UC004 | Consultar Manifestação
2 | 2014-05-21 | 2014-06-16 |  | 2014-06-27 | Concluído | RF22 | Cadastrar Órgão | UC005 | Gerenciar Órgão_Unidade | 26
|  | 2014-06-09 |  |  | Concluído | RF24 | Cadastrar Perfil | UC006 | Gerenciar_Perfil
|  | 2014-06-09 |  |  | Concluído | RF25 | Manter Perfil de Acesso | UC007 | Associar_Funcionalidade_ ao_Perfil
|  | 2014-06-16 |  |  | Concluído |  |  | UC008 | Associar_Usuário_ ao_Perfil
3 | 2014-06-19 | 2014-07-18 | 2014-07-25 | 2014-08-11 | Concluído | RF4 | Manter Manifestações “Recebidas” | UC009 | Manter_Manifestações _Recebidas | 29
|  | 2014-07-18 | 2014-08-11 | 2014-08-11 | Concluído | RF5 | Manter Manifestações “Em análise” | UC010 | Manter_Manifestações_EmAnalise
4 | 2014-07-18 | 2014-07-18 |  | 2014-08-11 | Em andamento |  | Distribuir Manifestação | UC011 | Distribuir Manifestação
|  | 2014-07-18 |  | 2014-08-11 | Em andamento |  | Imprimir Manifestação | UC012 | Imprimir Manifestação
5 |  |  | 2014-07-29 |  | Em andamento | RF6 | Manter Manifestações “Aguardando Retorno da Unidade” | UC013 | Manter_Manifestações_Aguardando_Retorno_Unidade
|  |  | 2014-07-29 |  | Em andamento | RF7 | Manter Manifestações “Retornou da Unidade” | UC014 | Manter Manifestações “Retornou da Unidade”
|  |  | 2014-07-29 |  | Em andamento | RF8 | Manter Manifestações “Aguardando Revisão” | UC015 | Manter Manifestações “Aguardando Revisão”
6 | 2014-07-21 | 2014-08-08 |  |  |  | RF9 | Manter Manifestações “Respondidas” | UC016 | Manter Manifestações “Respondidas” | 18
|  |  |  | 53 |  | RF12 | Manter Manifestações Recebidas das Unidades | UC017 | Manter Manifestações Recebidas das Unidades
[6 empty] | RF13 | Manter Manifestações Enviadas das Unidades | UC018 | Manter Manifestações Enviadas das Unidades
7 | [5 empty] | RF10 | Manter Recurso 01 | UC019 | Manter Recurso 01
[6 empty] | RF11 | Manter Recurso 02 | UC020 | Manter Recurso 02
8 | [5 empty] | R23 | Manter_Assuntos | UC021 | Manter_Assuntos e Palavras-Chaves
[6 empty] | R23 | Manter Palavras-Chaves | UC022 | Manter_Assuntos e Palavras-Chaves
9 | [5 empty] | RF17 | Consultar Histórico de Unidades (Usuário interno) | UC023 | Consultar Histórico de Unidades_Usuário_Interno
| 2014-08-11 | 2014-08-25 |  |  |  | RF18 | Consultar Banco de Respostas (usuário interno) | UC024 | Consultar_Banco_Repostas | 14
10 | [5 empty] | RF19 | Consultar Assuntos (categorias) (usuário interno) | UC025 | Consultar Assuntos_Categorias_Usuário_Interno
[6 empty] | RF20 | Consultar Pesquisa Geral (usuário interno) | UC026 | Consultar_Pesquisa_Geral
11 | [5 empty] | RF14 | Relatórios | UC027 | Relatórios
[6 empty] | RF15 | Manter Log de Auditoria | UC028 | ManterLogdeAuditoria

## sisvou_iterações_28082014
Iteração | Início | Fim | Início Real | Fim Real | Homolagação | Entrega | RF | Requisito Inicial | UC | Caso de Uso Atual | Dias | 15 dias para 4 casos de usos
1 | 2014-04-24 | 2014-05-02 | 2014-04-24 |  | Concluído | 2014-05-20 | RF1 | Login do Usuário para Manifestações | UC001 | Efetuar Login Externo | 26
[9 empty] | UC002 | Efetuar Login Interno
[7 empty] | RF2 | Cadastrar Manifestações | UC003 | Cadastrar Manifestação
| 2014-05-14 | 2014-05-22 | 2014-05-14 |  | Concluído | 2014-05-22 | RF16 | Consultar Manifestações | UC004 | Consultar Manifestação
2 | 2014-05-21 | 2014-06-16 | 2014-05-21 |  | Concluído | 2014-06-27 | RF22 | Cadastrar Órgão | UC005 | Gerenciar Órgão_Unidade | 26
|  | 2014-06-09 |  |  | Concluído |  | RF24 | Cadastrar Perfil | UC006 | Gerenciar_Perfil
|  | 2014-06-09 |  |  | Concluído |  | RF25 | Manter Perfil de Acesso | UC007 | Associar_Funcionalidade_ ao_Perfil
|  | 2014-06-16 |  |  | Concluído |  |  |  | UC008 | Associar_Usuário_ ao_Perfil
3 | 2014-06-19 | 2014-07-18 |  | 2014-07-25 | Concluído | 2014-08-29 | RF4 | Manter Manifestações “Recebidas” | UC009 | Manter_Manifestações _Recebidas | 29
|  | 2014-07-18 |  | 2014-08-11 | Concluído | 2014-08-29 | RF5 | Manter Manifestações “Em análise” | UC010 | Manter_Manifestações_EmAnalise
4 | 2014-07-18 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | Concluído |  |  | Distribuir Manifestação | UC011 | Distribuir Manifestação
|  | 2014-08-18 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído |  |  | Imprimir Manifestação | UC012 | Imprimir Manifestação
5 | 2014-07-21 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído |  | RF6 | Manter Manifestações “Aguardando Retorno da Unidade” | UC013 | Manter_Manifestações_Aguardando_Retorno_Unidade
|  | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído |  | RF7 | Manter Manifestações “Retornou da Unidade” | UC014 | Manter Manifestações “Retornou da Unidade”
|  | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído |  | RF8 | Manter Manifestações “Aguardando Revisão” | UC015 | Manter Manifestações “Aguardando Revisão”
6 | 2014-08-21 | 2014-09-10 |  |  | Em andamento |  | RF10 | Manter Recurso 01 | UC016 | Manter Recurso 01
| 2014-08-21 | 2014-09-10 |  |  | Em andamento |  | RF11 | Manter Recurso 02 | UC017 | Manter Recurso 02
7 | [6 empty] | RF9 | Manter Manifestações “Respondidas” = Recebidas | UC018 | Manter Manifestações “Respondidas” | 0
[7 empty] | RF13 | Manter Manifestações Enviadas das Unidades trocar por Manter Manifestações pela Unidade (Recebida, Analise e devolvida) | UC019 | Manter Manifestações Enviadas das Unidades
8 | [6 empty] | R23 | Manter_Assuntos | UC020 | Manter_Assuntos e Palavras-Chaves
[8 empty] | Manter Palavras-Chaves | UC021 | Manter_Assuntos e Palavras-Chaves
9 | [6 empty] | RF17 | Consultar Histórico de Unidades (Usuário interno) | UC022 | Consultar Histórico de Unidades_Usuário_Interno
[7 empty] | RF18 | Consultar Banco de Respostas (usuário interno) | UC023 | Consultar_Banco_Repostas | 0
10 | [6 empty] | RF19 | Consultar Assuntos (categorias) (usuário interno) | UC024 | Consultar Assuntos_Categorias_Usuário_Interno
[7 empty] | RF20 | Consultar Pesquisa Geral (usuário interno) | UC025 | Consultar_Pesquisa_Geral
11 | [6 empty] | RF14 | Relatórios | UC026 | Relatórios
[7 empty] | RF15 | Manter Log de Auditoria | UC027 | ManterLogdeAuditoria
Note on G10: maria.passini:

## sisvou_iterações_05092014
Iteração | Início | Fim | Início Real | Fim Real | Situação | Entrega | RF | Requisito Inicial | UC | Caso de Uso Atual
1 | 2014-04-24 | 2014-05-02 | 2014-04-24 |  | Concluído | 2014-05-20 | RF1 | Login do Usuário para Manifestações | UC001 | Efetuar Login Externo
[9 empty] | UC002 | Efetuar Login Interno
[7 empty] | RF2 | Cadastrar Manifestações | UC003 | Cadastrar Manifestação
| 2014-05-14 | 2014-05-22 | 2014-05-14 |  | Concluído | 2014-05-22 | RF16 | Consultar Manifestações | UC004 | Consultar Manifestação
2 | 2014-05-21 | 2014-06-16 | 2014-05-21 |  | Concluído | 2014-06-27 | RF22 | Cadastrar Órgão | UC005 | Gerenciar Órgão_Unidade
|  | 2014-06-09 |  |  | Concluído |  | RF24 | Cadastrar Perfil | UC006 | Gerenciar_Perfil
|  | 2014-06-09 |  |  | Concluído |  | RF25 | Manter Perfil de Acesso | UC007 | Associar_Funcionalidade_ ao_Perfil
|  | 2014-06-16 |  |  | Concluído |  |  |  | UC008 | Associar_Usuário_ ao_Perfil
3 | 2014-06-19 | 2014-07-18 | 2014-06-26 | 2014-07-25 | Concluído | 2014-08-29 | RF4 | Manter Manifestações “Recebidas” | UC009 | Manter_Manifestações _Recebidas
|  | 2014-07-18 | 2014-07-01 | 2014-08-11 | Concluído | 2014-08-29 | RF5 | Manter Manifestações “Em análise” | UC010 | Manter_Manifestações_EmAnalise
4 | 2014-07-18 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | Concluído | 2014-09-05 |  | Distribuir Manifestação | UC011 | Distribuir Manifestação
|  | 2014-08-18 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído | 2014-09-05 |  | Imprimir Manifestação | UC012 | Imprimir Manifestação
5 | 2014-07-21 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído | 2014-09-05 | RF6 | Manter Manifestações “Aguardando Retorno da Unidade” | UC013 | Manter_Manifestações_Aguardando_Retorno_Unidade
|  | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído | 2014-09-05 | RF7 | Manter Manifestações “Retornou da Unidade” | UC014 | Manter Manifestações “Retornou da Unidade”
|  | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído | 2014-09-05 | RF8 | Manter Manifestações “Aguardando Revisão” | UC015 | Manter Manifestações “Aguardando Revisão”
6 | 2014-08-21 | 2014-09-10 | 2014-08-29 |  | Em andamento |  | RF10 | Manter Recurso 01 | UC016 | Manter Recurso 01
| 2014-08-21 | 2014-09-10 | 2014-09-04 |  | Em andamento |  | RF11 | Manter Recurso 02 | UC017 | Manter Recurso 02
7 | 2014-09-05 | 2014-09-12 | 2014-09-05 |  | Em andamento |  | R23 | Manter_Assuntos | UC018 | Manter_Assuntos e Palavras-Chaves
| 2014-09-05 | 2014-09-12 | 2014-09-05 |  | Em andamento |  |  | Manter Palavras-Chaves | UC019 | Manter_Assuntos e Palavras-Chaves
8 | 2014-08-08 |  | 2014-09-12 |  | Em andamento |  | RF9 | Manter Manifestações “Respondidas” | UC020 | Manter Manifestações “Respondidas”
| 2014-09-12 |  | 2014-09-12 |  | Em andamento |  | RF13 | Manter Manifestações pela Unidade | UC021 | Manter Manifestações Recebidas pela Unidade
| 2014-09-12 |  | 2014-09-12 |  | Em andamento |  |  |  | UC022 | Manter Manifestações em Análise pela Unidade
| 2014-09-12 |  | 2014-09-12 |  | Em andamento |  |  |  | UC023 | Manter Manifestações Devolvidas pela Unidade
9 | 2014-09-15 |  | 2014-09-15 |  | Em andamento |  | RF15 | Manter Log de Auditoria | UC024 | ManterLogdeAuditoria
10 | [6 empty] | RF17 | Consultar Histórico de Unidades (Usuário interno) | UC025 | Consultar Histórico de Unidades_Usuário_Interno
[7 empty] | RF18 | Consultar Banco de Respostas (usuário interno) | UC026 | Consultar_Banco_Repostas
11 | [6 empty] | RF19 | Consultar Assuntos (categorias) (usuário interno) | UC027 | Consultar Assuntos_Categorias_Usuário_Interno
[7 empty] | RF20 | Consultar Pesquisa Geral (usuário interno) | UC028 | Consultar_Pesquisa_Geral
12 | [6 empty] | RF14 | Relatórios | UC029 | Relatórios

## sisvou_iterações_18092014
Iteração | Início | Fim | Início Real | Fim Real | Situação | Entrega | RF | Requisito Inicial | UC | Caso de Uso Atual
1 | 2014-04-24 | 2014-05-02 | 2014-04-24 |  | Concluído | 2014-05-20 | RF1 | Login do Usuário para Manifestações | UC001 | Efetuar Login Externo
[9 empty] | UC002 | Efetuar Login Interno
[7 empty] | RF2 | Cadastrar Manifestações | UC003 | Cadastrar Manifestação
| 2014-05-14 | 2014-05-22 | 2014-05-14 |  | Concluído | 2014-05-22 | RF16 | Consultar Manifestações | UC004 | Consultar Manifestação
2 | 2014-05-21 | 2014-06-16 | 2014-05-21 |  | Concluído | 2014-06-27 | RF22 | Cadastrar Órgão | UC005 | Gerenciar Órgão_Unidade
|  | 2014-06-09 |  |  | Concluído |  | RF24 | Cadastrar Perfil | UC006 | Gerenciar_Perfil
|  | 2014-06-09 |  |  | Concluído |  | RF25 | Manter Perfil de Acesso | UC007 | Associar_Funcionalidade_ ao_Perfil
|  | 2014-06-16 |  |  | Concluído |  |  |  | UC008 | Associar_Usuário_ ao_Perfil
3 | 2014-06-19 | 2014-07-18 | 2014-06-26 | 2014-07-25 | Concluído | 2014-08-29 | RF4 | Manter Manifestações “Recebidas” | UC009 | Manter_Manifestações _Recebidas
|  | 2014-07-18 | 2014-07-01 | 2014-08-11 | Concluído | 2014-08-29 | RF5 | Manter Manifestações “Em análise” | UC010 | Manter_Manifestações_EmAnalise
4 | 2014-07-18 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | Concluído | 2014-09-05 |  | Distribuir Manifestação | UC011 | Distribuir Manifestação
|  | 2014-08-18 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído | 2014-09-05 |  | Imprimir Manifestação | UC012 | Imprimir Manifestação
5 | 2014-07-21 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído | 2014-09-05 | RF6 | Manter Manifestações “Aguardando Retorno da Unidade” | UC013 | Manter_Manifestações_Aguardando_Retorno_Unidade
|  | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído | 2014-09-05 | RF7 | Manter Manifestações “Retornou da Unidade” | UC014 | Manter Manifestações “Retornou da Unidade”
|  | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído | 2014-09-05 | RF8 | Manter Manifestações “Aguardando Revisão” | UC015 | Manter Manifestações “Aguardando Revisão”
6 | 2014-08-21 | 2014-09-19 | 2014-08-29 |  | Em andamento |  | RF10 | Manter Recurso 01 | UC016 | Manter Recurso 01
| 2014-08-21 | 2014-09-19 | 2014-09-04 |  | Em andamento |  | RF11 | Manter Recurso 02 | UC017 | Manter Recurso 02
7 | 2014-09-05 | 2014-09-22 | 2014-09-05 |  | Em andamento |  | R23 | Manter_Assuntos | UC018 | Manter_Assuntos e Palavras-Chaves
| 2014-09-05 | 2014-09-22 | 2014-09-05 |  | Em andamento |  |  | Manter Palavras-Chaves | UC019 | Manter_Assuntos e Palavras-Chaves
8 | 2014-08-08 | 2014-09-19 | 2014-09-12 |  | Em andamento |  | RF9 | Manter Manifestações “Respondidas” | UC020 | Manter Manifestações “Respondidas”
| 2014-09-15 | 2014-09-19 | 2014-09-15 |  | Em andamento |  | RF15 | Manter Log de Auditoria | UC021 | ManterLogdeAuditoria
9 | 2014-09-19 | 2014-09-30 |  |  | Em andamento |  | RF14 | Relatórios | UC022 | Relatórios
10 | 2014-09-19 | 2014-09-30 |  |  | Em andamento |  | RF13 | Manter Manifestações pela Unidade | UC023 | Manter Manifestações Recebidas pela Unidade
[5 empty] | Em andamento |  |  |  | UC024 | Manter Manifestações em Análise pela Unidade
[5 empty] | Em andamento |  |  |  | UC025 | Manter Manifestações Devolvidas pela Unidade
11 | 2014-09-29 | 2014-10-10 |  |  |  |  | RF17 | Consultar Histórico de Unidades (Usuário interno) | UC026 | Consultar Histórico de Unidades_Usuário_Interno
[7 empty] | RF18 | Consultar Banco de Respostas (usuário interno) | UC027 | Consultar_Banco_Repostas
12 | 2014-10-06 | 2014-10-10 |  |  |  |  | RF19 | Consultar Assuntos (categorias) (usuário interno) | UC028 | Consultar Assuntos_Categorias_Usuário_Interno
[7 empty] | RF20 | Consultar Pesquisa Geral (usuário interno) | UC029 | Consultar_Pesquisa_Geral

## sisvou_iterações_29092014
Iteração | Início | Fim | Início Real | Fim Real | Situação | Entrega | RF | Requisito Inicial | UC | Caso de Uso Atual
1 | 2014-04-24 | 2014-05-02 | 2014-04-24 |  | Concluído | 2014-05-20 | RF1 | Login do Usuário para Manifestações | UC001 | Efetuar Login Externo
[9 empty] | UC002 | Efetuar Login Interno
[7 empty] | RF2 | Cadastrar Manifestações | UC003 | Cadastrar Manifestação
| 2014-05-14 | 2014-05-22 | 2014-05-14 |  | Concluído | 2014-05-22 | RF16 | Consultar Manifestações | UC004 | Consultar Manifestação
2 | 2014-05-21 | 2014-06-16 | 2014-05-21 |  | Concluído | 2014-06-27 | RF22 | Cadastrar Órgão | UC005 | Gerenciar Órgão_Unidade
|  | 2014-06-09 |  |  | Concluído |  | RF24 | Cadastrar Perfil | UC006 | Gerenciar_Perfil
|  | 2014-06-09 |  |  | Concluído |  | RF25 | Manter Perfil de Acesso | UC007 | Associar_Funcionalidade_ ao_Perfil
|  | 2014-06-16 |  |  | Concluído |  |  |  | UC008 | Associar_Usuário_ ao_Perfil
3 | 2014-06-19 | 2014-07-18 | 2014-06-26 | 2014-07-25 | Concluído | 2014-08-29 | RF4 | Manter Manifestações “Recebidas” | UC009 | Manter_Manifestações _Recebidas
|  | 2014-07-18 | 2014-07-01 | 2014-08-11 | Concluído | 2014-08-29 | RF5 | Manter Manifestações “Em análise” | UC010 | Manter_Manifestações_EmAnalise
4 | 2014-07-18 | 2014-08-18 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | Concluído | 2014-09-05 |  | Distribuir Manifestação | UC011 | Distribuir Manifestação
|  | 2014-08-18 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído | 2014-09-05 |  | Imprimir Manifestação | UC012 | Imprimir Manifestação
5 | 2014-07-21 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído | 2014-09-29 | RF6 | Manter Manifestações “Aguardando Retorno da Unidade” | UC013 | Manter_Manifestações_Aguardando_Retorno_Unidade
|  | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído | 2014-09-29 | RF7 | Manter Manifestações “Retornou da Unidade” | UC014 | Manter Manifestações “Retornou da Unidade”
|  | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | Concluído | 29/092014 | RF8 | Manter Manifestações “Aguardando Revisão” | UC015 | Manter Manifestações “Aguardando Revisão”
6 | 2014-08-21 | 2014-09-19 | 2014-08-29 |  | Em andamento |  | RF10 | Manter Recurso 01 | UC016 | Manter Recurso 01
| 2014-08-21 | 2014-09-19 | 2014-09-04 |  | Em andamento |  | RF11 | Manter Recurso 02 | UC017 | Manter Recurso 02
| 2014-09-25 | 2014-09-30 |  |  | Em andamento |  |  | Consultar Recurso 01 | UC018 | Consultar Recurso 01
| 2014-09-25 | 2014-09-30 |  |  | Em andamento |  |  | Consultar Recurso 02 | UC019 | Consultar Recurso 02
7 | 2014-09-05 | 2014-09-22 | 2014-09-05 |  | Em andamento |  | R23 | Manter_Assuntos | UC020 | Manter_Assuntos e Palavras-Chaves
| 2014-09-05 | 2014-09-22 | 2014-09-05 |  | Em andamento |  |  | Manter Palavras-Chaves | UC021 | Manter_Assuntos e Palavras-Chaves
8 | 2014-08-08 | 2014-09-19 | 2014-09-12 |  | Em andamento |  | RF9 | Manter Manifestações “Respondidas” | UC022 | Manter Manifestações “Respondidas”
| 2014-09-15 | 2014-09-19 | 2014-09-15 |  | Em andamento |  | RF15 | Manter Log de Auditoria(Gravar e Consultar) | UC023 | ManterLogdeAuditoria
9 | 2014-09-19 | 2014-09-30 |  |  | Em andamento |  | RF13 | Manter Manifestações pela Unidade | UC025 | Manter Manifestações Recebidas pela Unidade
[5 empty] | Em andamento |  |  |  | UC026 | Manter Manifestações em Análise pela Unidade
[5 empty] | Em andamento |  |  |  | UC027 | Manter Manifestações Devolvidas pela Unidade
10 | 2014-09-19 | 2014-09-30 |  |  | Em andamento |  | RF14 | Relatórios | UC024 | Relatórios
11 | [6 empty] | RF17 | Consultar Histórico de Unidades (Usuário interno) | UC028 | Consultar Histórico de Unidades_Usuário_Interno
[7 empty] | RF18 | Consultar Banco de Respostas (usuário interno) | UC029 | Consultar_Banco_Repostas
12 | [6 empty] | RF19 | Consultar Assuntos (categorias) (usuário interno) - excluído | UC030 | Consultar Assuntos_Categorias_Usuário_Interno
[7 empty] | RF20 | Consultar Pesquisa Geral (usuário interno) | UC031 | Consultar_Pesquisa_Geral

## Pendencias_Finais
Pendências SISOUV | Maria Luiza | Rayanne
Revisar Especificação de Tela IT 06
Revisar Especificação de Tela IT 07
Revisar Especificação de Tela IT 08
Criar Caso de Uso IT 06
Criar Caso de Uso IT 07
Criar Caso de Uso IT 08
Realizar entrega IT 06
Realizar entrega IT 07
Realizar entrega IT 08
Realizar entrega Manifestações em Análise com alterações
Atualizar documento de requisitos
Atualizar nome dos casos de uso it 05
Atualizar solicitação de mudança IT 01 e it 02
Revisar protótipo atual | concluída atualização
Revisar protótipo com mudança | concluída atualização
Revisar fluxo de processo
Atualizar planejamento | concluída atualização